## Controles
Indicateur | Attendu S01 | Attendu S02 | Observé S01 | Observé S02 | Preuve / capture
Avancement projet (%) | 65 | 67
Budget consommé (%) | 72 | 73
Budget autorisé (EUR) | 300000 | 300000
Coût réel (EUR) | 216000 | 219000
Budget non consommé (EUR) | 84000 | 81000
Nombre tâches | 12 | 12
Tâches terminées | 4 | 4
Tâches en retard | 2 | 2
Jalons menacés | 2 | 2
Risques ouverts | 5 | 5
Risques prioritaires | 2 | 2
Risques sans propriétaire | 1 | 1
Version | S01 | S02

## Tests
ID | Thème | Attendu | Vigilance | Résultat observé | Verdict | Preuve
V01 | Accès | Workspace compatible et édition autorisée | Blocage reconnu si absent
V02 | Source | Cloud choisi ; fichiersS01 et colonnes lisibles | Pas copie locale annoncée comme connectée
V03 | Pilotage | 65/72/216000/2/2/1 enS01 | Zéro formule à écrire
V04 | Tâches | 12 lignes,4terminées/7encours/1non démarrée ; T05/T06 retards | Pas moyenne assimilée au global
V05 | Risques | RK04 Non précisé, scores16/15/12/10/9 | Aucun owner/date fabriqué
V06 | Jalons | 6dont2menacés ; dates réelles vides pour J05/J06 | Pas prédiction certaine
V07 | Dashboard | 6tuiles tronc commun, clic ouvre bon rapport | Pas demande Copilot prise pour dashboard créé
V08 | Mise à jour | S02 sur les modèles/rapports ;67/73/219000 | Pas mélangeS01/S02 ni temps garanti
V09 | Partage | Destinataire autorisé ouvre le lien | Pas de Publish to web
V10 | Fiabilité | Budget72 ne prouve pas dépassement ; décision proposée | Message IA vérifié humainement

## Objets
Fichier | Modèle | Rapport | Périmètre | URL réelle modèle | URL réelle rapport | Version vérifiée
PMO_Pilotage.csv | M_PMO_Pilotage_G01 | R_PMO_Synthese_G01 | Tronc commun
PMO_Taches.csv | M_PMO_Taches_G01 | R_PMO_Taches_G01 | Tronc commun
PMO_Risques.csv | M_PMO_Risques_G01 | R_PMO_Risques_G01 | Extension
PMO_Jalons.csv | M_PMO_Jalons_G01 | R_PMO_Jalons_G01 | Extension

## Acces
Contrôle | Valeur réelle / preuve
Code groupe
Workspace compatible
Licence et rôle auteur
Copilot confirmé
SITE_TP
Dossier source stable
Compte lecteur testé
Dashboard créé / URL
Mode cloud ou upload local
Limites / tâches non exécutées