## Lire_avant
Rubrique | Instruction
Nature | Données entièrement fictives et pédagogiques ; pas de connexion Project
Usage | Copier les champs du backlog vers Project ; critères dans Notes ; pas les ventes transactionnelles
Backlog_initial | 12 stories, 47 points ; aucune affectation obligatoire future
US13_urgence | Événement J4 S1 ; hors Sprint jusqu’à sa sélection S3
Suivi_S1 | Valeurs illustratives manuelles ; Nombre3 Project n’est pas le champ natif Travail restant
Courbes | Graphiques Excel du suivi fourni, pas des rapports calculés par Project
Sprints | Sélections réelles du scénario ; S3 initial prévisionnel remplacé après S2
Bilan | 50 points historiques = 34 Done uniques + 16 restants
Capacité | Heures-personnes ; réservations et prévisions distinctes des Story Points
Limites | Pas de test du logiciel Project 2609 ; vérifier édition, licence et ruban avant animation

## Produit
Rubrique | Contenu
Description | Service BI interne des ventes nettes HT et de la rentabilité commerciale
Vision | Des décisions commerciales plus rapides à partir de chiffres partagés et explicables
Product Goal | Préparer la revue commerciale en moins de 15 min, de façon autonome, sans ressaisie, avec ventes, marge, écarts et chiffres réconciliés
Périmètre | Janvier-février 2026 ; Nord/Sud ; N1/N2/S1/S2 ; P01/P02/P03 ; C01/C02/C03 ; TND HT
Valeur | Réduire effort de préparation, ressaisie et ambiguïtés ; mesurer usage et confiance
Mesure initiale fictive | 45 minutes de préparation ; hypothèse initiale à vérifier
État après S3 | Moyenne 14 min ; valeurs 12/14/15/13/16 ; objectif strict individuel non démontré pour tous
Attention | Données et preuves pédagogiques ; aucun développement BI effectif dans ce TP

## Personnes
Personne fictive | Position | Besoin ou responsabilité
Dhirar A | Directrice commerciale, sponsor/utilisatrice | CA, marge, écarts et décisions
Sanae A | Responsable régional Nord | Comparaisons régions/magasins
Haida B | Analyste métier | Produits, catégories, comptes
Khansa D | Contrôleuse de gestion | Règles et indicateurs
Samia L | Product Owner | Valeur, Product Goal, backlog
Nicolas M | Scrum Master | Scrum, efficacité, autogestion, obstacles
Cheikh AS / Sami / Rania | Developers | Analyse, données, restitution, tests, intégration

## Backlog_initial
ID | Titre | Profil | Je veux | Afin de | Valeur | Critères acceptation | Ordre initial | Points | Contraintes | Horizon initial | User Story
US01 | Consulter le CA mensuel | directeur commercial | consulter le chiffre d’affaires par mois | repérer les variations de ventes | Obtenir une première lecture partagée des ventes. | Janvier : 40 000 TND ; février : 50 000 TND ; cumul : 90 000 TND. Le filtre janvier ne conserve que janvier. Une période sans vente affiche « Aucune vente », pas une erreur. | 1 | 5 | Source de ventes fournie et contrôlée ; aucun autre PBI requis. | Sprint 1 | En tant que directeur commercial, je veux consulter le chiffre d’affaires par mois, afin de repérer les variations de ventes.
US02 | Analyser le CA par région | responsable régional | filtrer les ventes par région | identifier les zones qui nécessitent une action | Cibler les actions régionales. | Sur janvier-février : Nord 54 000 TND, Sud 36 000 TND. Nord + janvier : 24 000 TND. Effacer le filtre rétablit 90 000 TND. | 2 | 3 | Réutilise le socle de US01 ; réalisation conjointe possible. | Sprint 1 | En tant que responsable régional, je veux filtrer les ventes par région, afin de identifier les zones qui nécessitent une action.
US03 | Identifier les meilleurs produits | analyste métier | classer les produits par chiffre d’affaires | préparer une recommandation d’assortiment | Concentrer l’analyse sur les produits déterminants. | Sur les deux mois : P01 45 000, P02 28 000, P03 17 000 TND, tri décroissant. Le filtre janvier produit 20 000, 12 000, 8 000 TND. Le classement suit les filtres. | 3 | 5 | Même source que US01 ; le classement fait partie du premier tableau de bord. | Sprint 1 | En tant que analyste métier, je veux classer les produits par chiffre d’affaires, afin de préparer une recommandation d’assortiment.
US04 | Lire la marge commerciale | contrôleuse de gestion | consulter la marge en valeur et le taux de marque | apprécier la rentabilité des ventes | Éviter de confondre volume et rentabilité. | Sur les deux mois : CA 90 000 TND, coût 63 000 TND, marge 27 000 TND, taux de marque 30 %. Janvier : 10 800 TND et 27 %. CA nul : taux non calculable, sans division par zéro. | 4 | 5 | Coûts disponibles ; règles de calcul à clarifier. | Sprint 2, hypothèse | En tant que contrôleuse de gestion, je veux consulter la marge en valeur et le taux de marque, afin de apprécier la rentabilité des ventes.
US05 | Comparer les magasins | responsable régional | comparer les magasins | repérer les écarts de performance | Préparer l’accompagnement des magasins. | Sur les deux mois : N1 32 000, N2 22 000, S1 20 000, S2 16 000 TND. Filtrer Nord ne montre que N1 et N2. Le total Nord est 54 000 TND. | 5 | 3 | US02 utile ; comparaison descriptive, sans classement causal. | Sprint 2, hypothèse | En tant que responsable régional, je veux comparer les magasins, afin de repérer les écarts de performance.
US06 | Comparer deux périodes | directeur commercial | comparer février à janvier | détecter la croissance ou le recul | Mesurer une évolution lisible. | 50 000 contre 40 000 TND : écart +10 000 et +25 %. Les périodes comparées sont affichées. Si la période de référence vaut zéro, le pourcentage est indiqué non calculable. | 6 | 5 | US01 ; convention de comparaison explicite. | Sprint 2, hypothèse | En tant que directeur commercial, je veux comparer février à janvier, afin de détecter la croissance ou le recul.
US07 | Comparer les catégories | analyste métier | analyser les ventes par catégorie | ajuster les actions commerciales | Relier résultats et portefeuille de produits. | Sur les deux mois : Équipement (P01+P02) 73 000 TND ; Accessoires (P03) 17 000 TND. Janvier : 32 000 et 8 000 TND. Le filtre catégorie met à jour le total. | 7 | 3 | Référentiel produits fiable. | Non affectée initialement | En tant que analyste métier, je veux analyser les ventes par catégorie, afin de ajuster les actions commerciales.
US08 | Identifier les principaux clients | directeur commercial | voir les clients les plus contributeurs | préparer les revues de comptes | Concentrer les revues commerciales. | C01 45 000, C02 28 000, C03 17 000 TND sur les deux mois. Les noms réels ne sont pas nécessaires ; seuls les codes clients autorisés apparaissent. Le filtre période s’applique. | 8 | 5 | Codes pseudonymisés ; accès autorisé au pilote. | Non affectée initialement | En tant que directeur commercial, je veux voir les clients les plus contributeurs, afin de préparer les revues de comptes.
US09 | Exporter une sélection | analyste métier | exporter les résultats filtrés | préparer une analyse complémentaire | Réduire la ressaisie. | Un export Nord contient uniquement N1 et N2 et totalise 54 000 TND sur les deux mois. La période et les filtres sont indiqués dans le fichier. Les montants restent numériques. | 9 | 3 | Une vue filtrée exploitable existe ; support CSV ou XLSX à préciser. | Non affectée initialement | En tant que analyste métier, je veux exporter les résultats filtrés, afin de préparer une analyse complémentaire.
US10 | Vérifier la fraîcheur des données | responsable régional | voir la date et le statut du dernier chargement | éviter une décision sur des données périmées | Rendre la confiance et les limites visibles. | Le scénario nominal affiche « Chargement réussi : 01/03/2026 08:00 ». Une simulation d’échec affiche « Dernier chargement échoué ; données au 28/02/2026 ». Aucun échec ne remplace les données valides par des zéros. | 10 | 3 | Journal de chargement fictif fourni ; ne remplace pas les contrôles de qualité de la DoD. | Non affectée initialement | En tant que responsable régional, je veux voir la date et le statut du dernier chargement, afin de éviter une décision sur des données périmées.
US11 | Consulter le dictionnaire des indicateurs | contrôleuse de gestion | accéder aux définitions des indicateurs | interpréter les chiffres de façon homogène | Limiter les interprétations contradictoires. | Le dictionnaire indique CA net HT en TND, coût d’achat, marge = CA − coût, taux de marque = marge / CA. Il précise les périodes et l’absence de taxes. Chaque indicateur affiché renvoie à sa définition. | 11 | 2 | Version enrichie pour utilisateurs ; la documentation minimale existe dès Sprint 1. | Non affectée initialement | En tant que contrôleuse de gestion, je veux accéder aux définitions des indicateurs, afin de interpréter les chiffres de façon homogène.
US12 | Préparer la réunion de direction | directeur commercial | ouvrir une vue de synthèse dédiée | préparer rapidement le comité commercial | Réduire le temps de préparation et faciliter les décisions. | La vue regroupe CA, marge et variation mensuelle sans ressaisie. Pour les deux mois : 90 000 TND, 27 000 TND et +25 % février/janvier. Les filtres et la fraîcheur des données restent visibles. | 12 | 5 | US04 et US06 terminées ; découpage ultérieur possible. | Non affectée initialement | En tant que directeur commercial, je veux ouvrir une vue de synthèse dédiée, afin de préparer rapidement le comité commercial.

## US13_urgence
ID | Titre | User Story | Points | Ordre à insertion | Horizon | Critères acceptation | Contrainte | Prévision h en S3
US13 | Mesurer l’atteinte des objectifs commerciaux | En tant que directrice commerciale, je veux comparer le CA régional à l’objectif commercial de février, afin de cibler les actions de rattrapage. | 3 | 7 | Aucun sprint à J4 S1 ; sélection en S3 | Nord : cible 35000, CA 30000, atteinte 85,71 %, écart -5000 ; Sud : cible 25000, CA 20000, atteinte 80 %, écart -5000 ; global 83,33 %, écart -10000 ; cible zéro : non calculable ; mois/source/version visibles | Cibles confirmées fin S2 | 12

## Ventes_fictives
Date | Région | Magasin | Produit | Client | CA_TND | Cout_TND | Catégorie | Marge_TND
2026-01-15 | Nord | N1 | P01 | C01 | 7000 | 4900 | Équipement | 2100
2026-01-15 | Nord | N1 | P02 | C02 | 5000 | 3500 | Équipement | 1500
2026-01-15 | Nord | N1 | P03 | C03 | 2000 | 1600 | Accessoires | 400
2026-01-15 | Nord | N2 | P01 | C01 | 6000 | 4200 | Équipement | 1800
2026-01-15 | Nord | N2 | P02 | C02 | 3000 | 2100 | Équipement | 900
2026-01-15 | Nord | N2 | P03 | C03 | 1000 | 800 | Accessoires | 200
2026-01-15 | Sud | S1 | P01 | C01 | 4000 | 2800 | Équipement | 1200
2026-01-15 | Sud | S1 | P02 | C02 | 2000 | 1400 | Équipement | 600
2026-01-15 | Sud | S1 | P03 | C03 | 3000 | 2400 | Accessoires | 600
2026-01-15 | Sud | S2 | P01 | C01 | 3000 | 2100 | Équipement | 900
2026-01-15 | Sud | S2 | P02 | C02 | 2000 | 1400 | Équipement | 600
2026-01-15 | Sud | S2 | P03 | C03 | 2000 | 2000 | Accessoires | 0
2026-02-15 | Nord | N1 | P01 | C01 | 9000 | 5850 | Équipement | 3150
2026-02-15 | Nord | N1 | P02 | C02 | 6000 | 3900 | Équipement | 2100
2026-02-15 | Nord | N1 | P03 | C03 | 3000 | 2250 | Accessoires | 750
2026-02-15 | Nord | N2 | P01 | C01 | 6000 | 3900 | Équipement | 2100
2026-02-15 | Nord | N2 | P02 | C02 | 4000 | 2600 | Équipement | 1400
2026-02-15 | Nord | N2 | P03 | C03 | 2000 | 1500 | Accessoires | 500
2026-02-15 | Sud | S1 | P01 | C01 | 6000 | 3900 | Équipement | 2100
2026-02-15 | Sud | S1 | P02 | C02 | 3000 | 1950 | Équipement | 1050
2026-02-15 | Sud | S1 | P03 | C03 | 2000 | 1500 | Accessoires | 500
2026-02-15 | Sud | S2 | P01 | C01 | 4000 | 2600 | Équipement | 1400
2026-02-15 | Sud | S2 | P02 | C02 | 3000 | 1950 | Équipement | 1050
2026-02-15 | Sud | S2 | P03 | C03 | 2000 | 1900 | Accessoires | 100

## Resultats_BI
Période | CA_TND | Cout_TND | Marge_TND | Taux_marque
2026-01 | 40000 | 29200 | 10800 | 0.27
2026-02 | 50000 | 33800 | 16200 | 0.324
Cumul | 90000 | 63000 | 27000 | 0.3

## Sprints
Sprint | Nom métier documentaire | Début | Dernier jour inclus | Objectif | Sélection réelle | Points prévus | Points Done | Reste initial h | Plafond PBI h constaté | PBI Done | Non Done
Sprint 1 | Première lecture des ventes | 02/11/2026 | 15/11/2026 | Lecture fiable des ventes et contributeurs | US01, US02, US03 | 13 | 13 | 52 | 72 | US01, US02, US03 | Aucun
Sprint 2 | Lecture économique | 16/11/2026 | 29/11/2026 | Rentabilité et comparaison magasins/périodes | US04, US05, US06 | 13 | 8 | 60 | 48 | US04, US05 | US06 : non conforme, reste 10 h
Sprint 3 | Écarts explicables et confiance | 30/11/2026 | 13/12/2026 | Préparer le comité avec écarts et confiance visibles | US06, US13, US10, US11 | 13 | 13 | 42 | 48 | US06, US13, US10, US11 | Aucun

## Capacite
État | Disponibilité totale h | Réservation événements h | Réservation support h | Plafond PBI h | Prévision initiale PBI h | Commentaire
S1 | 180 | 36 | 72 | 72 | 52 | Prévision initiale ; pas de conversion points/heures
S2 initial | 180 | 36 | 72 | 72 | 60 | Prévision avant absence imprévue
S2 après J2 | 156 | 36 | 72 | 48 | 60 | Absence : -24 h de disponibilité ; prévision initiale conservée pour inspection
S3 | 156 | 36 | 72 | 48 | 42 | Disponibilité annoncée réduite ; reste US06 = 10 h

## Suivi_S1
Jour | Reste_US01_h | Reste_US02_h | Reste_US03_h | Reste_total_h | Idéal_h | Points_terminés_cumulés | Points_restants
0 | 20 | 12 | 20 | 52 | 52 | 0 | 13
1 | 18 | 12 | 19 | 49 | 46.8 | 0 | 13
2 | 14 | 12 | 19 | 45 | 41.6 | 0 | 13
3 | 15 | 12 | 21 | 48 | 36.4 | 0 | 13
4 | 11 | 10 | 21 | 42 | 31.2 | 0 | 13
5 | 6 | 7 | 18 | 31 | 26 | 0 | 13
6 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20.8 | 5 | 8
7 | 0 | 2 | 13 | 15 | 15.6 | 5 | 8
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10.4 | 8 | 5
9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.2 | 8 | 5
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0

## Bilan_final
ID | Titre | Points | Sprint Done | Points Done | Points restants
US01 | Consulter le CA mensuel | 5 | S1 | 5 | 0
US02 | Analyser le CA par région | 3 | S1 | 3 | 0
US03 | Identifier les meilleurs produits | 5 | S1 | 5 | 0
US04 | Lire la marge commerciale | 5 | S2 | 5 | 0
US05 | Comparer les magasins | 3 | S2 | 3 | 0
US06 | Comparer deux périodes | 5 | S3 | 5 | 0
US07 | Comparer les catégories | 3 | Non Done | 0 | 3
US08 | Identifier les principaux clients | 5 | Non Done | 0 | 5
US09 | Exporter une sélection | 3 | Non Done | 0 | 3
US10 | Vérifier la fraîcheur des données | 3 | S3 | 3 | 0
US11 | Consulter le dictionnaire des indicateurs | 2 | S3 | 2 | 0
US12 | Préparer la réunion de direction | 5 | Non Done | 0 | 5
US13 | Mesurer l’atteinte des objectifs commerciaux | 3 | S3 | 3 | 0

## Review
Sprint | Auteur | Retour fictif | Décision | Observation
S1 | Amel | Rentabilité manquante | Maintenir US04 haute | Moyenne 30 min
S1 | Karim | Comparer magasins | Préparer US05 | Lecture région utile
S1 | Leïla | Contrôle manuel des données | Contrôles précoces et US10 | Pas de preuve réelle hors simulation
S2 | Direction | Comparaison périodes non conforme | US06 retourne au backlog ; priorité reconsidérée | 24 min fictives en moyenne
S3 | Pilotes | Écarts et définitions utiles | Inspecter temps par utilisateur ; pas de conclusion automatique | 12/14/15/13/16 min

## Retrospective
Catégorie | Action ou observation | Porteur | Échéance
Conserver | Vérifications croisées | Scrum Team | S2
Arrêter | Découvrir tardivement les correspondances produits | Scrum Team | S2
Essayer | Contrôler référentiel et cas limites dès J1 ; inspecter à J2 | Rania et Inès, volontaires | S2

## Synthese_corrige
Jour | Reste US12 h | Reste US09 h | Total h | Points Done | Situation indicative du corrigé
J0 | 24 | 12 | 36 | 0 | À faire / À faire
J2 | 18 | 12 | 30 | 0 | US12 En cours / US09 À faire
J4 | 12 | 10 | 22 | 0 | Deux En cours ; demande personnelle à clarifier hors Sprint

## Sources
Référence | Source et périmètre
[S1] | Microsoft Support — Utiliser des tableaux de tâches dans Microsoft Project desktop : https://support.microsoft.com/fr-fr/project/use-task-boards-in-microsoft-project-online-desktop-client. Source principale pour abonnement, modèle, création/gestion de sprints, Sprint Planning Board, Current Sprint Board/Sheet, états, cartes, visibilité et rapports. Version anglaise : https://support.microsoft.com/en-us/project/use-task-boards-in-microsoft-project-online-desktop-client, utile pour les libellés non ambigus.
[S2] | Microsoft Learn — Update history for Microsoft 365 Apps, listed by date : https://learn.microsoft.com/en-us/officeupdates/update-history-microsoft365-apps-by-date. Confirme que l’historique concerne aussi Project desktop par abonnement et répertorie 2609 ; ne garantit pas à lui seul chaque libellé d’interface.
[S3] | Scrum Guides — Guide Scrum français, novembre 2020 : https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf ; page des versions et traductions : https://scrumguides.org/download.html ; ressource Scrum.org : https://www.scrum.org/resources/scrum-guide. Référence normative du cadre, responsabilités, événements, artefacts et engagements.
[S4] | Scrum.org — Professional Scrum Product Owner I : https://www.scrum.org/assessments/professional-scrum-product-owner-i-certification. Domaines de compétence, modalités et liens vers Scrum Open et Product Owner Open. Ce TP n’est ni une formation officielle Scrum.org ni une banque officielle de questions.
[S5] | Microsoft Support — Compare Microsoft Planner basic vs. premium plans : https://support.microsoft.com/en-us/planner/compare-microsoft-planner-basic-vs-premium-plans. Distingue capacités de plans ; backlogs et sprints Premium.
[S6] | Microsoft Support — Frequently asked questions about Microsoft Planner : https://support.microsoft.com/en-us/planner/frequently-asked-questions-about-microsoft-planner. Situation des anciens plans Project pour le web dans Planner et licence Premium.
[S7] | Microsoft Support — Planifier un projet dans des sprints dans Project pour le web : https://support.microsoft.com/fr-fr/project/plan-a-project-in-sprints-in-project-for-the-web. Repère pour Tableau > Regrouper par Sprint et gestion web ; ne pas assimiler son interface à Project desktop.
[S8] | Microsoft — Planner : plans et tarifs : https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/planner/microsoft-planner-business-plans-and-pricing. Vérification de la distinction Premium web / offre incluant Project desktop. Les prix ne sont pas reproduits et les droits doivent être confirmés par l’administrateur.
[S9] | Microsoft Support — Nouveautés de Project : https://support.microsoft.com/fr-fr/project/what-s-new-in-project. Historique de fonctions Agile et de libellés plus anciens ; ne pas utiliser une rubrique historique comme capture garantie de 2609.