## Lisez_moi
Information | Valeur
Mission | Fiche gouvernance ORION IA — cas client ATOS fictif
Date d’état / gate | 19/11/2026 / G6 le 20/11/2026
Cible production | 30/11/2026 : non autorisée à date
Principe | Évaluer les documents ; aucune connexion réelle à Azure
Données | Tous les documents/extraits sont fictifs
Statuts | Conforme / Partiellement conforme / Non conforme / Non applicable ; justifier NA
Absence preuve | Ne pas déduire conforme ; qualifier insuffisance sans rendre un avis juridique
Règle | Aucun GO si contrôle bloquant non satisfait
Livrable | Parties A à I à compléter et décision à faire signer
Validation | Dossier pédagogique vérifié, pas certification ISO ni avis juridique

## Pieces
ID | Document | Extrait fictif | Domaine
E01 | Charte projet v1.2 signée le 02/09/2026 | Sponsor et PM client ont approuvé 600000 EUR, assistance documentaire et gain cible 20 % temps de recherche, baseline à mesurer. Aucun bénéfice mesuré encore. | Charte / G1
E02 | Use Case et BRD v1.1 signés le 16/09/2026 | 400 utilisateurs cibles, 30 pilotes synthétiques ; pas de décision autonome. Critères : >=95 % cas corrects dans jeu représentatif de 100 cas, zéro erreur grave, zéro accès interdit. OCR externe et décisions autonomes exclus. | Besoins / G2
E03 | RACI v0.9 | Sponsor autorise G6 sur avis obligatoire métier/sécurité et revue protection données. PM coordonne ; PMO suit ; BA clarifie. Owner exploitation indiqué TBC ; suppléant incident absent. Client responsable du traitement proposé, ATOS sous-traitant proposé, contrat à confirmer par juridique. | Rôles
E04 | Fiche classification IA v0.4 | Assistant LLM/RAG de consultation, validation humaine, criticité interne élevée. La case obligations réglementaires indique « faible risque car Microsoft » sans analyse approuvée. Aucun certificat ISO/IEC 42001 fourni. | Classification
E05 | Inventaire données v0.6 | Six sources listées. D3/D4 owners à confirmer ; toutes étiquetées Interne dans index ; conservation embeddings non définie ; qualité versions incomplète ; schéma de flux non mis à jour pour OCR. | Données
E06 | Export habilitations du 18/11/2026 | Application ouverte au groupe All-Employees de 1200 comptes au lieu des 30 pilotes autorisés ; index partagé sans liste de groupes autorisés documentée ; documents restreints présents. Aucun test négatif signé. | Accès
E07 | Architecture v0.8 et extrait configuration | Entra ID pour login, Azure AI Search pour RAG, Azure OpenAI pour génération, Purview envisagé, Defender envisagé, Azure Monitor partiel. Ressource en France ; type de déploiement génération Global. Annexe fictive client : prompts/documents traités en France sauf avenant approuvé ; aucun avenant. Connecteur OCR SaaS externe ajouté sans revue ni autorisation. Endpoint public sans revue réseau signée ; pas une preuve automatique de non-conformité technique. | Architecture
E08 | Note DPO du 10/11 et dossier RGPD v0.3 | Le DPO a conclu dans CE CAS que l’AIPD est requise avant le traitement cible ; travail non achevé. Finalités/base juridique, exercice des droits, conservation et chaîne sous-traitance/transferts en cours. Contrat sous-traitance et fournisseur OCR non approuvés. Aucun avis favorable final. | RGPD
E09 | Campagne de tests du 17/11/2026 | 100 cas : 80 répondables dont 76 corrects ; 20 nécessitant abstention dont 12 abstentions correctes ; 8 réponses non étayées, dont 3 graves. Résultat total correct 88. Pas de PV recette métier signé ; tests d’accès/injection incomplets. | Validation
E10 | Registre risques v0.5 | Risque fuite P4/I5 et hallucination P4/I5, owner vide. Risque données P4/I5 owner Data Lead. Colonne résiduel P1/I1 sur toutes les lignes sans preuve ni validation. Plan de réponse indique « utiliser Copilot pour vérifier ». | Risques
E11 | Dossier management IA v0.2 | Politique IA brouillon, inventaire d’obligations en cours, formation partielle, pas de périmètre management approuvé, revue de direction et audit interne non planifiés. Alertes qualité non testées. Pas de périmètre de certificat organisationnel fourni. | Gouvernance / audit
E12 | Readiness et runbook v0.3 | Notice utilisateur affirme 99 % fiabilité sans preuve, validation humaine décrite mais recours incomplet. Logs prompts/réponses complets retenus 365 j par défaut sans validation. Support owner TBC, incident IA et rollback non testés, aucune signature readiness. | Exploitation

## Sources
ID | Source | Classification proposée | Données personnelles | Owner pressenti | Finalité | Conservation à vérifier | Origine | Point de vigilance
D1 | Notices publiques produit | Public | Pas de données personnelles dans l’échantillon | Documentation produit | Consultation de référence | Durée validité version à définir | Site public | Vérifier droits d’usage malgré accès public
D2 | Procédures internes | Interne | Auteurs/signataires professionnels possibles | Direction opérations | RAG procédures | Validité + archivage à approuver | SharePoint interne | Contrôle version et retrait documents périmés
D3 | Contrats clients | Confidentiel | Noms, signatures et contacts | Juridique client, à confirmer | Clauses nécessaires uniquement | Règle contrat et copies indexées à valider | GED restreinte | Minimiser, habilitations par dossier
D4 | 100000 tickets/dossiers de service | Confidentiel | Identifiants, courriels, téléphones et commentaires libres | Service clients, à confirmer | Assistance sur dossiers autorisés | Durée tickets et dérivés à approuver | GED service | Réutilisation, minimisation, droits et RAG à qualifier
D5 | Pièces RH/médicales trouvées dans export | Restreint proposé | Santé : catégorie particulière, hors finalité prévue | RH client | Aucun usage autorisé pour cet assistant | Quarantaine/exclusion selon décision habilitée | Répertoire joint export | Ne pas indexer ; isoler et saisir DPO/Data Owner
D6 | Documents fournisseur sous licence / OCR SaaS | Confidentiel/externe à qualifier | Potentielles données personnelles contenues dans les fichiers envoyés | Achats + propriétaire des documents | OCR additionnel non approuvé | Contrat licence et conservation tiers à examiner | Source externe | Droits PI, sous-traitance, sécurité et transferts à revoir

## Cycle
Étape | Libellé | Activités | Livrables | Gate | Autorité | Information état
1 | Initialisation | Cadrer besoin, sponsor, périmètre, gouvernance et risques | Charter ; stakeholders ; risques ; classification IA | G1 Go projet | Sponsor | 02/09 : approuvé E01
2 | Cadrage métier | Définir cas, utilisateurs, KPI, limites et acceptance | BRD ; Use Case ; KPI ; critères | G2 Use Case validé | Business Owner | 16/09 : approuvé E02
3 | Données | Inventorier, classifier, qualifier accès/qualité/conservation/provenance | Inventory ; classification ; access matrix ; plan ; dossier RGPD | G3 Données autorisées | Data Owner et responsable traitement sur revues sécurité/DPO | Autorisation limitée corpus synthétique ; données réelles non validées
4 | Conception IA/Microsoft | Concevoir flux, modèles, RAG, identité, réseau, logs, coûts | Architecture ; design IA ; sécurité ; risks | G4 Architecture validée | Architecte + Security Officer | Revue ouverte ; pas d’accord sur périmètre réel/Global/OCR
5 | Développement / expérimentation | Configurer et documenter versions/prompts, réaliser tests | Prototype ; docs ; jeux et rapports tests | G5 Prêt validation | PM + QA Lead | Prototype synthétique disponible ; conditions réelles non autorisées
6 | Validation / audit | Tester métier, IA, données, sécurité et conformité ; collecter preuves | Test Report ; Risk Review ; assessment ; dossier audit | G6 Go production / No-Go | Sponsor avec avis obligatoires des fonctions habilitées | Gate du 20/11 soumis à l’exercice
7 | Production | Déployer accès, monitorer, former, support et repli | Readiness ; runbook ; support ; monitoring | G7 Production effective | PM + Exploitation sur autorisation G6 | Cible 30/11 non autorisée à date
8 | Exploitation / amélioration | Suivre qualité/drift/incidents/changements et revoir risques/audit | Monitoring ; Risk Review ; Audit Review ; Improvement Plan | Revues périodiques et gate de changement | Exploitation + gouvernance IA | À préparer avant G6

## Checklist_15
ID | Point de contrôle | Question PMO | Responsable | Preuve attendue | Statut | Écart | Action corrective | Échéance
C01 | Business Case / objectifs IA | Les bénéfices, mesures et limites sont-ils approuvés ? | Sponsor client | E01 charte signée avec objectifs et budget
C02 | Périmètre et cas d’usage | Les utilisateurs, exclusions et critères de succès sont-ils validés ? | Client Business Owner | E02 Use Case et critères signés
C03 | Parties prenantes et responsabilités | Owners, pouvoirs de gate et responsabilités de traitement sont-ils attribués ? | Project Manager | E03 RACI et mandats de décision
C04 | Classification du système IA | L’usage, le rôle des acteurs et les obligations applicables sont-ils qualifiés ? | Responsable conformité client | E04 fiche classification et revue juridique
C05 | Gouvernance des données | Les sources, owners, finalités, qualité, conservation et provenance sont-ils documentés ? | Data Owner client | E05 inventaire et plan de gouvernance
C06 | Classification des données | Toutes les catégories et pièces exclues sont-elles identifiées et protégées ? | Data Owner client | E05/E06 classification et corpus éligible
C07 | Accès et sécurité | Les habilitations sont-elles minimales, propagées et prouvées de bout en bout ? | Security Officer | E06/E07 matrice droits et tests négatifs
C08 | RGPD / protection des données | Le responsable du traitement a-t-il validé les contrôles et levé les réserves DPO ? | Responsable du traitement client | E08 dossier RGPD, AIPD et décisions
C09 | Risques IA | Les risques ont-ils owners, réponses, déclencheurs et acceptation résiduelle ? | Project Manager / AI Lead | E10 registre et revue de risques
C10 | Architecture et sécurité Microsoft | Le périmètre, flux, régions/types de déploiement et protections sont-ils approuvés ? | Architecte + Security Officer | E07 architecture et preuves de configuration
C11 | Tests et validation | Les critères métier, données, sécurité et IA sont-ils satisfaits et signés ? | Client Business Owner + QA Lead | E09 résultats, écarts et PV de recette
C12 | Transparence / explicabilité pertinente | Les limites, citations, abstention, recours et validation humaine sont-ils explicites ? | Business Analyst / Business Owner | E02/E12 parcours et notice validés
C13 | Monitoring et traçabilité | Des mesures, alertes, versions et logs proportionnés sont-ils testés ? | Responsable exploitation | E11/E12 monitoring, lineage et preuves de tests
C14 | Gouvernance / audit ISO/IEC 42001 | Le dossier relie-t-il politique, périmètre, responsabilités, risques, contrôles et amélioration ? | Responsable gouvernance IA | E11 dossier management et preuves de revue
C15 | Go-Live et gouvernance post-production | Support, incidents, rollback, formation et revalidation sont-ils opérationnels ? | Project Manager + Exploitation | E12 readiness/runbook et simulation incident

## Ecarts
Écart ID | Contrôle(s) | Pièce/source | Constat | Criticité | Bloquant G6 oui/non | Responsable | Action | Date cible | Preuve clôture | Statut
EC01
EC02
EC03
EC04
EC05
EC06
EC07
EC08
EC09
EC10
EC11
EC12
EC13
EC14
EC15

## Donnees_Analyse
Source ID | Classification confirmée/à valider | Propriétaire | Personnelles / art9 | Finalité autorisée | Accès approuvés | Conservation source/dérivés/logs | Qualité | Traçabilité | Transferts / fournisseur | Décision d’usage / preuve
D1
D2
D3
D4
D5
D6

## RGPD_PMO
ID | Vérification | Responsable compétent | Preuve | Constat / question | Action / échéance
RG01 | Finalité et compatibilité réutilisation
RG02 | Base légale / catégories particulières si concernées
RG03 | Minimisation
RG04 | Inventaire données personnelles
RG05 | Conservation et suppression dérivés
RG06 | Information et droits
RG07 | Sous-traitants et responsabilités
RG08 | Transferts et localisation traitement
RG09 | Sécurité et restrictions
RG10 | Traçabilité proportionnée
RG11 | AIPD et mesures si requise
RG12 | Validation responsable du traitement

## Audit_IA
Thème | Question de revue | Preuve / pièce | Constat | Owner | Action
Contexte et périmètre management
Leadership et politique
Rôles et compétences
Risques et impacts
Objectifs et mesures
Documentation
Cycle de vie et contrôle
Suivi performance et changements
Audit / revue de direction
Non-conformités et amélioration

## Risques
ID | Cause / événement / conséquence | P | I | C | Owner | Réponse / mesure | Preuve efficacité | Cible / observé | Déclencheur | Gate
R01
R02
R03
R04
R05

## Actions
ID | Contrôles / écarts liés | Action | Responsable | Échéance | Priorité | Ressources à confirmer | Preuve attendue | Statut
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10

## Decision
Rubrique | Réponse participant
Gate évalué
Périmètre et données concernés
Recommandation PMO
Contrôles bloquants
Preuves insuffisantes
Conditions et interdictions
Autorités à consulter
Décision du comité / signatures
Date de revue
Scénario remédié à comparer

## Fiche_A_I
Partie | Contenu à compléter
A Identification
B Gouvernance
C Cycle de vie
D Gouvernance données
E Risques IA
F Audit et conformité
G Checklist 15
H Décision
I Plan d’action

## Journal_IA
Prompt | Adaptation | Proposition IA | Acceptée/rejetée | Contrôle / preuve | Validation humaine
IA1
IA2
IA3
IA4
IA5