## Projets
ProjectRef | Projet | ChefProjet | Sponsor | StatutProjet | BudgetAutorise_EUR | ProchaineEcheance | DateEcheance
PRJ-2026-017 | Modernisation du système d’information | Alexandra Rey | Directeur des systèmes d’information | Orange | 300000 | Livraison du prototype | 2026-10-23

## Responsables
ResponsibleID | Responsable | Role
R01 | Alexandra Rey | Chef de projet
R02 | Nadia Costa | Business Analyst
R03 | Lina Morel | Data Engineer
R04 | Samir Durand | Lead technique
R05 | Eva Martin | QA
R06 | Hugo Bernard | Représentant métier

## Taches
TaskID | ProjectRef | Tache | Phase | ResponsibleID | DebutPrevu | FinPrevue | DebutReel | FinReelle | AvancementPct | ChargePrevue_h | ChargeConsommee_h | BudgetPrevu_EUR | CoutReel_EUR | Statut | DerniereMAJ
T01 | PRJ-2026-017 | Cadrage | Initialisation | R01 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 100 | 40 | 45 | 10000 | 11000 | Terminée | 2026-10-09
T02 | PRJ-2026-017 | Besoins et spécifications | Analyse | R02 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 100 | 60 | 65 | 15000 | 17000 | Terminée | 2026-10-09
T03 | PRJ-2026-017 | Inventaire des sources | Données | R03 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 100 | 80 | 90 | 25000 | 28000 | Terminée | 2026-10-09
T04 | PRJ-2026-017 | Architecture | Conception | R04 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 100 | 100 | 110 | 30000 | 35000 | Terminée | 2026-10-09
T05 | PRJ-2026-017 | Confirmation fournisseur | Réalisation | R04 | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 2026-09-28 |  | 90 | 100 | 100 | 30000 | 32000 | En cours | 2026-10-16
T06 | PRJ-2026-017 | Préparation des données | Réalisation | R03 | 2026-09-28 | 2026-10-15 | 2026-09-28 |  | 80 | 140 | 130 | 50000 | 43000 | en cours | 2026-10-16
T07 | PRJ-2026-017 | Flux du prototype | Réalisation | R04 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 2026-10-01 |  | 50 | 140 | 80 | 45000 | 28000 | En cours | 2026-10-15
T08 | PRJ-2026-017 | Intégration | Réalisation | R04 | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 2026-10-08 |  | 40 | 100 | 50 | 35000 | 12000 | En cours | 2026-10-08
T09 | PRJ-2026-017 | Rapports de pilotage | Réalisation | R02 | 2026-10-05 | 2026-10-22 | 2026-10-05 |  | 50 | 80 | 35 | 25000 | 6500 | En cours | 2026-10-16
T10 | PRJ-2026-017 | Tests et recette | Validation | R05 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 2026-10-12 |  | 20 | 80 | 15 | 15000 | 3000 | En cours | 2026-10-16
T11 | PRJ-2026-017 | Préparer formation et support | Déploiement | R06 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 2026-10-15 |  | 5 | 40 | 5 | 10000 | 500 | En cours | 2026-10-15
T12 | PRJ-2026-017 | Mise en production | Déploiement | R01 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 40 | 0 | 10000 | 0 | Non démarrée | 2026-10-16
T12 | PRJ-2026-017 | Mise en production | Déploiement | R01 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 40 | 0 | 10000 | 0 | Non démarrée | 2026-10-16

## Jalons
MilestoneID | ProjectRef | Jalon | DatePrevue | DateReelle | Statut | Motif
J01 | PRJ-2026-017 | Cadrage validé | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Terminé | Charte fictive validée
J02 | PRJ-2026-017 | Spécifications validées | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Terminé | Cycle métier prolongé
J03 | PRJ-2026-017 | Sources qualifiées | 2026-09-18 | 2026-09-21 | Terminé | Compléments sources
J04 | PRJ-2026-017 | Architecture validée | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Terminé | Revue complémentaire
J05 | PRJ-2026-017 | Prototype livré | 2026-10-23 |  | Menacé | Dépendance fournisseur et données en retard
J06 | PRJ-2026-017 | Production | 2026-10-30 |  | Menacé | Recette et intégration à sécuriser

## Risques
RiskID | ProjectRef | Risque | Probabilite | Impact | Owner | Mitigation | EcheanceMitigation | Statut
RK01 | PRJ-2026-017 | Fournisseur non confirmé : livraison prototype décalée | 4 | 4 | Alexandra Rey | Escalade fournisseur et engagement écrit | 2026-10-19 | Ouvert
RK02 | PRJ-2026-017 | Qualité données : recette non acceptée | 3 | 5 | Lina Morel | Rapprochement et tests métier | 2026-10-20 | Ouvert
RK03 | PRJ-2026-017 | Experts métier indisponibles : validation décalée | 3 | 4 | Hugo Bernard | Confirmer créneaux et suppléants | 2026-10-19 | Ouvert
RK04 | PRJ-2026-017 | Habilitations non prouvées : exposition de données | 2 | 5 |  |  |  | Ouvert
RK05 | PRJ-2026-017 | Extension de périmètre : effort additionnel non arbitré | 3 | 3 | Alexandra Rey | Reporter extension sans décision formelle | 2026-10-19 | Ouvert

## Incidents
IncidentID | ProjectRef | Incident | DateOuverture | DateCloture | Statut | Owner | Impact
I01 | PRJ-2026-017 | Accès API de test intermittent | 2026-10-10 |  | Ouvert | Samir Durand | Élevé
I02 | PRJ-2026-017 | Erreur mapping client corrigée | 2026-10-11 | 2026-10-14 | Clos | Lina Morel | Modéré

## Dependances
DependencyID | ProjectRef | PredecesseurID | SuccesseurID | Type | Commentaire
DP01 | PRJ-2026-017 | T01 | T02 | FD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP02 | PRJ-2026-017 | T02 | T03 | FD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP03 | PRJ-2026-017 | T03 | T04 | FD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP04 | PRJ-2026-017 | T04 | T05 | FD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP05 | PRJ-2026-017 | T04 | T06 | FD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP06 | PRJ-2026-017 | T05 | T07 | DD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP07 | PRJ-2026-017 | T06 | T07 | DD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP08 | PRJ-2026-017 | T07 | T08 | DD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP09 | PRJ-2026-017 | T07 | T09 | DD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP10 | PRJ-2026-017 | T08 | T10 | DD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP11 | PRJ-2026-017 | T09 | T10 | DD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP12 | PRJ-2026-017 | T10 | T11 | DD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique
DP13 | PRJ-2026-017 | T11 | T12 | FD | Dépendance déclarée ; pas un calcul de chemin critique

## Actions
ActionID | ProjectRef | Action | Owner | Echeance | Statut | DecisionSponsor
A01 | PRJ-2026-017 | Obtenir confirmation fournisseur | Samir Durand | 2026-10-15 | Ouverte | Arbitrage renfort temporaire
A02 | PRJ-2026-017 | Finaliser rapprochement données | Lina Morel | 2026-10-19 | En cours | Non
A03 | PRJ-2026-017 | Confirmer experts de recette | Hugo Bernard | 2026-10-19 | Ouverte | Disponibilité prioritaire
A04 | PRJ-2026-017 | Nommer owner contrôle des accès | Alexandra Rey | 2026-10-19 | Ouverte | Oui, owner et moyens à décider
A05 | PRJ-2026-017 | Retester accès API | Eva Martin | 2026-10-20 | Ouverte | Non

## Etat
DateEtat | VersionSource | Commentaire
2026-10-16 | S01 | Instantané fictif de reporting du 16 octobre 2026 ; simulation, ne pas utiliser TODAY pour les retards

## Lisez_moi
Information | Valeur
Scénario | Modernisation SI — PRJ-2026-017 — fictif
Instantané | 16/10/2026, simulation ; statut Orange
Tables | 9 tables structurées tblProjets/tblResponsables/tblTaches/tblJalons/tblRisques/tblIncidents/tblDependances/tblActions/tblEtat
Anomalies pédagogiques | T12 dupliquée strictement ; T06 statut espaces/minuscule ; T05 budget prévu texte numérique ; RK04 owner/mitigation absents
Actualisation | Ne pas changer noms tables/colonnes ; toujours mettre à jour VersionSource dans tblEtat après modification cohérente
Partage | Héberger dans SharePoint organisationnel, vérifier accès ; aucun URL de tenant inventé
DateEtat | As-of pour retards ; pas date système réelle
S02 test | T07 AvancementPct 50→60 et VersionSource S01→S02 ; même DateEtat pour correction du même instantané
Prudence | Pas de données confidentielles réelles, pas de signature, pas de données temps réel