## Planning
ID | Nom de tâche | Durée Project | Durée j ouvrés | Prédécesseurs ID | Responsable pressenti | Nature | Début théorique | Fin théorique
1 | Qualifier le besoin | 2j | 2 |  | Business Analyst | Activité | 2026-09-21 | 2026-09-22
2 | Identifier parties prenantes | 1j | 1 | 1 | PMO | Activité | 2026-09-23 | 2026-09-23
3 | Valider le cadrage | 1j | 1 | 2 | Sponsor | Activité | 2026-09-24 | 2026-09-24
4 | Recueillir les exigences | 3j | 3 | 3 | Business Analyst | Activité | 2026-09-25 | 2026-09-29
5 | Consolider les spécifications | 2j | 2 | 4 | Business Analyst | Activité | 2026-09-30 | 2026-10-01
6 | Concevoir l’architecture | 2j | 2 | 5 | Architecte | Activité | 2026-10-02 | 2026-10-05
7 | Confirmer la dépendance fournisseur | 3j | 3 | 6 | Lead technique | Activité | 2026-10-06 | 2026-10-08
8 | Préparer l’environnement prototype | 2j | 2 | 6 | Infrastructure | Activité | 2026-10-06 | 2026-10-07
9 | Construire le prototype | 5j | 5 | 7;8 | Équipe technique | Activité | 2026-10-09 | 2026-10-15
10 | Tester le prototype | 3j | 3 | 9 | QA | Activité | 2026-10-16 | 2026-10-20
11 | Corriger les écarts | 2j | 2 | 10 | Équipe technique | Activité | 2026-10-21 | 2026-10-22
12 | Prototype validable | 0j | 0 | 11 | Responsable métier | Jalon | 2026-10-22 | 2026-10-22
13 | Préparer la remise et le support | 1j | 1 | 12 | Chef de projet | Activité | 2026-10-23 | 2026-10-23
14 | Établir bilan et enseignements | 1j | 1 | 13 | PMO | Activité | 2026-10-26 | 2026-10-26
15 | Clôture pédagogique | 0j | 0 | 14 | Sponsor | Jalon | 2026-10-26 | 2026-10-26

## Instructions
Statut | Plan fictif de préparation, pas baseline approuvée ni avancement calculé
Début proposé | 21/09/2026
Calendrier | Lundi-vendredi, sans fériés/congés ; huit heures/jour dans Project pour le cas
Comptage | 15 lignes : 13 activités et 2 jalons ; pas une WBS complète de programme
Cible prototype | 23/10/2026 ; jalon théorique 22/10 sans nivellement ressources
Project | Créer projet vierge ; copier noms ; saisir durées/prédécesseurs ; automatique ; Save as .mpp
Sans Project | Charger ce .xlsx comme planning de repli ; ne pas renommer en .mpp
Ressources | Responsables pressentis, aucune capacité/charge/coût confirmé
Power Automate | Liens et binaire ne permettent pas extraction automatique de tâches .mpp