## Pilotage
Projet ID | Projet | Date état | Version | Chef de projet | Sponsor | Statut projet | Avancement projet (%) | Budget consommé (%) | Budget autorisé (EUR) | Coût réel (EUR) | Budget non consommé (EUR) | Nombre tâches | Tâches terminées | Tâches en retard | Jalons menacés | Risques ouverts | Risques prioritaires | Risques sans propriétaire | Incidents ouverts | Actions en retard | Charge prévue totale (h) | Charge consommée totale (h) | Prochaine échéance | Date prochaine échéance | Décision à préparer | Limite
PRJ-2026-017 | Modernisation du système d’information | 2026-10-16 | S01 | Alexandra Rey | Directeur des systèmes d’information | Orange | 65 | 72 | 300000 | 216000 | 84000 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 725 | Livraison du prototype | 2026-10-23 | Renforcement temporaire et disponibilité métier à arbitrer | Données fictives ; chiffres précalculés ; pas de GO automatiquement approuvé

## Taches
Projet ID | Date état | Version | Tâche ID | Tâche | Phase | Responsable | Statut | Avancement tâche (%) | Charge prévue (h) | Charge consommée (h) | Budget tâche (EUR) | Coût tâche (EUR) | Fin prévue | Fin réelle | En retard | Retard (jours calendaires)
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T01 | Cadrage | Initialisation | Alexandra Rey | Terminée | 100 | 40 | 45 | 10000 | 11000 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T02 | Besoins et spécifications | Analyse | Nadia Costa | Terminée | 100 | 60 | 65 | 15000 | 17000 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T03 | Inventaire des sources | Données | Lina Morel | Terminée | 100 | 80 | 90 | 25000 | 28000 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T04 | Architecture | Conception | Samir Durand | Terminée | 100 | 100 | 110 | 30000 | 35000 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T05 | Confirmation fournisseur | Réalisation | Samir Durand | En cours | 90 | 100 | 100 | 30000 | 32000 | 2026-10-12 |  | Oui | 4
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T06 | Préparation des données | Réalisation | Lina Morel | En cours | 80 | 140 | 130 | 50000 | 43000 | 2026-10-15 |  | Oui | 1
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T07 | Flux du prototype | Réalisation | Samir Durand | En cours | 50 | 140 | 80 | 45000 | 28000 | 2026-10-20 |  | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T08 | Intégration | Réalisation | Samir Durand | En cours | 40 | 100 | 50 | 35000 | 12000 | 2026-10-21 |  | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T09 | Rapports de pilotage | Réalisation | Nadia Costa | En cours | 50 | 80 | 35 | 25000 | 6500 | 2026-10-22 |  | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T10 | Tests et recette | Validation | Eva Martin | En cours | 20 | 80 | 15 | 15000 | 3000 | 2026-10-23 |  | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T11 | Formation et support | Déploiement | Hugo Bernard | En cours | 5 | 40 | 5 | 10000 | 500 | 2026-10-28 |  | Non | 0
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | T12 | Mise en production | Déploiement | Alexandra Rey | Non démarrée | 0 | 40 | 0 | 10000 | 0 | 2026-10-30 |  | Non | 0

## Risques
Projet ID | Date état | Version | Risque ID | Risque | Probabilité | Impact | Criticité | Priorité | Propriétaire | Mesure proposée | Échéance mesure | Statut risque
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | RK01 | Dépendance fournisseur : risque de retard prototype | 4 | 4 | 16 | Très élevée | Alexandra Rey | Escalade fournisseur | 2026-10-19 | Ouvert
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | RK02 | Qualité des données : recette non acceptée | 3 | 5 | 15 | Très élevée | Lina Morel | Rapprochement et tests | 2026-10-20 | Ouvert
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | RK03 | Disponibilité métier : validation décalée | 3 | 4 | 12 | Élevée | Hugo Bernard | Réserver des créneaux | 2026-10-19 | Ouvert
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | RK04 | Accès non démontrés : exposition de données | 2 | 5 | 10 | Élevée | Non précisé | À définir |  | Ouvert
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | RK05 | Extension de périmètre non arbitrée | 3 | 3 | 9 | Modérée | Alexandra Rey | Demander un arbitrage | 2026-10-19 | Ouvert

## Jalons
Projet ID | Date état | Version | Jalon ID | Jalon | Date prévue | Date réelle | Statut jalon | Point de vigilance
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | J01 | Cadrage validé | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Terminé | Charte fictive validée
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | J02 | Spécifications validées | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Terminé | Revue métier prolongée
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | J03 | Sources qualifiées | 2026-09-18 | 2026-09-21 | Terminé | Compléments de sources
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | J04 | Architecture validée | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Terminé | Revue complémentaire
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | J05 | Prototype livré | 2026-10-23 |  | Menacé | Fournisseur et données en retard
PRJ-2026-017 | 2026-10-16 | S01 | J06 | Mise en production | 2026-10-30 |  | Menacé | Recette et intégration à sécuriser