## Contexte
Information | Valeur
Client | Groupe ORION Services — fictif ; ATOS est prestataire du scénario, sans politique réelle supposée
Cas d’usage | Assistant de consultation de procédures et analyse documentaire avec RAG ; validation humaine, aucune décision autonome
Date d’état / COPIL | 12/10/2026 / 13/10/2026
Pilotage | Budget projet 600000 EUR, go-live 30/11/2026 ; gate sécurité/conformité 20/11
Pilote | 30 utilisateurs le 02/11 ; 400 utilisateurs cibles après autorisation
Corpus | 10000 documents ; 20 % sans métadonnée de version sur échantillon de 200
Sources | SharePoint et GED ; contrats, procédures et dossiers de service dont données personnelles
Prototype | 40 questions de test : 6 réponses sans preuve documentaire satisfaisante ; défaut constaté à corriger
Tests manquants | Aucun résultat démontré de contrôle des ACL de bout en bout ni de tests d’injection indirecte
Conformité | Dossier données et droits d’usage en revue ; qualification réglementaire non conclue
Disponibilité | 1 spécialiste ML ; 2 experts métier à 0,3 ETP, troisième non confirmé
Demandes | OCR additionnel, multilingue et automatisation de décisions proposés, non approuvés et hors pilote
Prévention ciblée | 30000 EUR maximum et 20 jours-personnes entre 13/10 et 23/10
Capacités ciblées | Security 3 j ; Data Engineer 5 j ; AI/ML 5 j ; BA 4 j ; QA 3 j
Coûts fictifs | Security 1000 EUR/j ; DE 900 ; ML 950 ; BA 700 ; QA 650
Socle obligatoire | Revue conformité DPO et contrôle IT continuent dans leur allocation de base, hors 20 j ciblés ; jamais dispensés par score
Contingence | Aucune réserve approuvée à date ; une enveloppe et pouvoirs de déclenchement doivent être demandés
Règle | Sources fictives uniquement ; objectifs de score résiduel ne valent pas contrôles réalisés

## Registre
ID | Risque | Cause | Conséquence | Catégorie | Probabilité | Impact | Criticité | Priorité | Risk Owner | Réponse | Mitigation | Contingence | Indicateur | Déclencheur | Échéance | Statut
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10

## Qualification
ID | Source/constat | Formulation complète | Dimension dominante | Justification P | Justification I | Horizon | Hypothèse à confirmer
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10

## Actions
Action ID | Risque ID | Type préventif/correctif | Action | Responsable action | Échéance | Ressources / j | Coût EUR | Indicateur | Résultat / preuve | Statut
A01
A02
A03
A04
A05
A06

## Contingence
Risque ID | Condition activation | Autorité / suppléant | 0–1 h | 1–4 h | J+1 à J+3 | Retour au service | Coût / réserve | Impact délai | Communication | Preuve clôture
R02
R03
R04

## Residuel
Risque ID | P initial | I initial | C initial | Mesures prévues | Preuve efficacité | P cible | I cible | C cible | P observé | I observé | C observé | Acceptation / date | Risque secondaire
R02
R03
R04

## Priorisation
Risque ID | Criticité | Urgence | Gate bloquant | Coût prévention | Ressource limitée | Dépendance | Justification choix
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10

## Echelles_P
Score | Libellé | Plage pédagogique | Repère qualitatif
1 | Très faible | <10 % estimé avant le 30/11 | Contrôles démontrés, pas de signal significatif
2 | Faible | 10 à <30 % | Quelques fragilités, contrôles plutôt établis
3 | Moyenne | 30 à <50 % | Cause plausible, maîtrise partielle
4 | Élevée | 50 à <80 % | Plusieurs fragilités et exposition imminente
5 | Très élevée | 80 à <100 % | Cause fortement active, peu de barrières fiables

## Echelles_I
Score | Niveau | Coût si matérialisation | Délai | Qualité / sécurité / client
1 | Mineur | ≤1 % (6000 EUR) | ≤2 j ouvrés | Défaut local sans incidence sensible
2 | Limité | >1–3 % (18000 EUR max) | 3–5 j | Reprise limitée, service principal préservé
3 | Significatif | >3–7 % (42000 EUR max) | 6–10 j | Lot ou qualité affecté, validation partielle possible
4 | Majeur | >7–15 % (90000 EUR max) | 11–20 j | Non-acceptation de fonctions majeures, client fortement touché
5 | Sévère | >15 % | >20 j | Divulgation sensible, obligation bloquante ou service non acceptable

## Matrice
Matrice initiale : saisir les IDs dans B3:F7, P décroissante et I croissante
| I=1 | I=2 | I=3 | I=4 | I=5
P=5
P=4
P=3
P=2
P=1
Grille des scores de référence (ne pas y saisir les IDs)
| I=1 | I=2 | I=3 | I=4 | I=5
P=5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
P=4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
P=3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
P=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
P=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## COPIL
Rubrique | Contenu validé
État global
Top 5 risques
Trois risques traités et pourquoi
Actions / coûts / capacités
Exposition initiale
Exposition cible non démontrée
Gates sécurité/conformité
Décisions et autorités
Contingence du scénario
Prochain contrôle

## Journal_IA
Exercice | Prompt / adaptation | Proposition IA | Acceptée / rejetée | Vérification | Correction / justification
IA1
IA2
IA3
IA4