## Lisez_moi
Élément | Valeur
Cas | NOVALIS BI — instantané pédagogique distinct du TP de planification
Date état | 30/09/2026 — valeurs cumulées
COPIL | 07/10/2026
Début / fin référence | 01/06/2026 / 31/12/2026
Responsable | Chef de projet BI — rôle fictif
Règle | Ne pas additionner les mois : Historique contient des cumuls
EV | Budget du lot × avancement physique accepté et validé
Coûts | AC inclut les coûts constatés et charges à payer au 30/09
Renfort D1 | 20 j DE × 850 + 10 j BA × 700 + 5 j QA × 800 = 28000 EUR, non approuvé
Confidentialité | Données fictives, usage pédagogique
Consigne | Compléter KPI, Synthese, Journal_IA sans modifier les données sources

## Lots
Code | Lot | BAC_EUR | Avancement_planifie | Avancement_valide | AC_EUR | PV_EUR | EV_EUR
L1 | Initialisation | 20000 | 100% | 100% | 22000 | 20000 | 20000
L2 | Analyse et spécifications | 60000 | 100% | 100% | 62000 | 60000 | 60000
L3 | Conception | 60000 | 100% | 75% | 51000 | 60000 | 45000
L4 | Réalisation | 140000 | 70% | 50% | 100000 | 98000 | 70000
L5 | Tests et recette | 60000 | 20% | 10% | 10000 | 12000 | 6000
L6 | Déploiement et accompagnement | 40000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
L7 | Clôture et transfert final | 20000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0

## Historique
Date_etat | PV_EUR_cumule | EV_EUR_cumule | AC_EUR_cumule
2026-07-31 | 100000 | 95000 | 105000
2026-08-31 | 180000 | 160000 | 184000
2026-09-30 | 250000 | 201000 | 245000

## Jalons
Code | Jalon | Date_reference | Date_reelle | Date_prevision | Statut
J1 | Projet lancé | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | Terminé
J2 | Spécifications validées | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | Terminé
J3 | Conception validée | 2026-09-11 |  | 2026-10-09 | Non terminé
J4 | Version prête pour tests | 2026-10-23 |  | 2026-11-06 | Non terminé
J5 | Recette validée | 2026-11-27 |  | 2026-12-11 | Non terminé
J6 | Mise en production | 2026-12-11 |  | 2026-12-22 | Non terminé
J7 | Projet clôturé | 2026-12-31 |  | 2027-01-15 | Non terminé

## Risques
Code | Risque | Probabilite_1_5 | Impact_1_5 | Consequence | Mitigation | Responsable | Echeance | Statut
R1 | Disponibilité métier insuffisante pour recette | 4 | 4 | Fenêtre de recette décalée | Bloquer des créneaux et suppléants | Responsable métier | 2026-10-09 | Ouvert
R2 | Rapprochement client ERP/CRM non stabilisé | 4 | 5 | Reprises de flux et KPI non fiables | Valider règles de mapping puis retester | Data Lead | 2026-10-09 | Ouvert
R3 | Fenêtre de déploiement de décembre contrainte | 3 | 5 | Décalage go-live ou exploitation fragile | Confirmer fenêtre et retour arrière | Responsable IT | 2026-10-09 | Ouvert

## Problemes
Code | Probleme | Dimension | Cause_ou_information | Responsable | Echeance | Statut
P1 | 700 clients sur 10000 sans correspondance ERP/CRM | Qualité des données | Règles de mapping non approuvées | BA + Data Lead | 2026-10-09 | Ouvert
P2 | Deux anomalies bloquantes de rapprochement KPI | Qualité | Tests métier concernés non acceptables | BI Lead | 2026-10-16 | Ouvert
P3 | Seulement 2 experts métier sur 4 confirmés pour recette | Disponibilité | Calendrier de validation non sécurisé | Responsable métier | 2026-10-09 | Ouvert

## Actions
Code | Action | Responsable | Echeance | Priorite | Statut | Preuve
A1 | Faire approuver les règles de rapprochement | BA | 2026-10-09 | P1 | En cours | Dictionnaire signé
A2 | Corriger les deux anomalies bloquantes et retester | BI Lead | 2026-10-16 | P1 | À faire | PV retests sans bloquant
A3 | Confirmer quatre experts et leurs créneaux | Responsable métier | 2026-10-09 | P1 | En cours | Créneaux acceptés
A4 | Recalculer planning et reste à faire par lot | PMO + Chef de projet | 2026-10-12 | P1 | À faire | Prévision argumentée
A5 | Confirmer la fenêtre et le retour arrière | Responsable IT | 2026-10-09 | P2 | À faire | Plan approuvé

## Decisions
Code | Decision_demandee | Options | Recommandation_a_challenger | Decideur | Date_decision | Statut
D1 | Renfort temporaire ciblé | Sans renfort / renfort borné à 28000 EUR | Conditionner le renfort à un plan de rattrapage et un RAF | Sponsor | 2026-10-07 | Proposé, non approuvé
D2 | Demande de changement CR01 : dashboard stocks | Inclure maintenant / reporter en lot 2 | Reporter hors du pilote commercial | Sponsor + métier | 2026-10-07 | Proposé, non approuvé
D3 | Disponibilité de recette et fenêtre go-live | Maintien sous conditions / nouveau jalon approuvé | Garantir les experts et demander replanification vérifiée | Sponsor + métier + IT | 2026-10-07 | Proposé, non approuvé

## Qualite
Indicateur | Valeur | Precision
Dashboards prévus | 3 | Périmètre approuvé
Dashboards validés métier | 1 | Preuve de validation disponible
Dashboards en construction | 2 | Ne pas compter comme livrés
Anomalies recensées | 28 | Cumul au 30/09
Anomalies corrigées | 10 | Correction vérifiée
Anomalies ouvertes | 18 | 2 bloquantes + 5 majeures + 8 moyennes + 3 mineures
Anomalies bloquantes | 2 | Passage recette finale interdit si non résolues
Tests exécutés | 40 | Sur 60 prévus à date pour cette campagne
Tests réussis | 28 | Sur les 40 exécutés, pas sur tout le catalogue
Tests échoués | 12 | Un test peut porter plusieurs anomalies
Tests non exécutés | 20 | 40 + 20 = 60
CR01 | 1 | Stocks : +35000 EUR et +3 semaines indicatives, non approuvé

## KPI
Indicateur | Resultat_a_calculer | Interpretation_verifiee
BAC
PV
EV
AC
SV
CV
SPI
CPI
Avancement planifié pondéré
Avancement validé pondéré
Budget consommé / BAC
Écart avancement (points)

## Synthese
Rubrique | Texte_valide
État global
Message clé 1
Message clé 2
Message clé 3
Alerte 1
Alerte 2
Alerte 3
Action prioritaire 1
Action prioritaire 2
Action prioritaire 3
Décision D1
Décision D2
Décision D3
Note usage Copilot et vérifications

## Journal_IA
Etape | Prompt_ou_adaptation | Proposition_IA | Verification_humaine | Correction
Analyse
KPI
Synthèse
PowerPoint